*……………..………………..*

*(печатка громади)*

***Звіт з реалізації Стратегії розвитку громади***

***Галицинівська ОТГ***

*Станом на: 06.05.2020 р.*

**1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії** (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії)**:**

|  |
| --- |
| **Стратегічна ціль 1. СИЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЗИЦІЯ, ВИСОКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕШКАНЦІВ** |
| ***Операційна ціль 1.1.* Розвиток економічної інфраструктури та інвестиційної пропозиції** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1. Розробити Генеральний план i детальні плани територій
 | 2018 | На етапі реалізації | Генеральний план і детальний план території 3 сіл громади не було розроблено у зв’язку з відсутністю підходящого підрядника та змін у законодавстві | Генеральний план є лише сіл Українка, Прибузьке і селище Степова Долина. Детальний план сіл Галицинове, Лимани і Лупареве не розроблені у повній мірі Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року. |
| *2.* | 1. Інвентаризувати та прийняти на баланс ради громади об’єкти нерухомості, які не використовуються, зі створенням на цій базі пропозиції для інвесторів
 | 2019-2020 | На етапі реалізації | Захід потребує детального вивчення ситуацію по кожному об’єкту | Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року. |
| *3.* | 1. Створити каталог інвестиційних пропозицій
 | 2018 | На етапі реалізації | Невиконання цього заходу пов’язана з відсутністю відведення земельних ділянок для здійснення інвестиційної діяльності.  | За час існування ОТГ більше зусиль приділялось залученню коштів на реалізацію проєктів, в 2020 році громада зосередить свою увагу на розробці інвестиційних пропозицій Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року. |
| *4.* | 1. Створити інвестиційний розділ на інтернет-порталі громади (трьома мовами)
 | 2018 | На етапі реалізації | В 2019 році громада перейшла на нову платформу сайту.  | Зараз відбувається наповнення нової платформи сайту. З частини інвестиційного напрямку було заповнено розділ «Економічний профіль», планується в подальшому відкрити новий розділ «Інвестиційні пропозиції»Продовжуємо реалізацію до 2020 року включно. |
| *5.* | 1. Брати участь в інвест-форумах та інвестиційних ярмарках
 | Щорічно | На етапі реалізації | Нашу громаду було запрошено в березні на туристичний бізнес-форум «Миколаївщина 2020», але враховуючи, що в країні запроваджено карантин, захід було перенесено | Захід виконується у мірі запрошень і проведень форумів та ярмарок |
| *6.* | 1. Впровадити систему фінансових преференцій для інвесторів
 | 2019 | Не реалізовано | Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від можливих інвесторів. Громада планує вивчити питання у 2020 році для запровадження у 2021 році | Захід планується виконати протягом 2020-21 роківПлануємо змінити терміни реалізації на 2020-2021 року. |
| ***Операційна ціль 1.2.* Покращання умов для здійснення та розвитку мікро, малого і середнього підприємництва** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1. Впровадити систему фінансових преференцій для молодих підприємців (знижені місцеві податки на перші 2 роки від моменту започаткування діяльності)
 | 2019 | Не реалізовано | Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від молодих підприємців | Перенести терміни реалізації на 2021 рік. |
| *2.* | 1. У співпраці з бізнес-середовищем впровадити систему консультування, навчання, професійної активізації, а також започатку­вання бізнесу, зокрема для молоді, жінок, мігрантів, осіб з інвалідністю, учасників АТО та старших осіб
 | Від 2018 | На етапі реалізації |  | Завдяки Програмі DOBRE і Представництву DVV International в Україні в громаді була створена освітня програма з діяльності ФОП та створений бізнес-інкубатор, де охочі можуть пройти навчання з різних напрямків та в подальшому створити власну справу |
| *3.* | 1. У співпраці з бізнес-середовищем і іншими партнерами створити систему безповоротних дотацій на відкриття бізнесу, зокрема для молоді, жінок, мігрантів, осіб з інвалідністю, учасників АТО та старших осіб
 | 2019 | Не реалізовано | Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від даний цільових груп | Перенести терміни реалізації на 2021 рік. |
| *4.* | 1. У співпраці з бізнес-середовищем та іншими партнерами створити кредитний фонд для осіб, які започатковують новий бізнес або здійснюють економічну діяльність, маючи понад 50 найнятих працівників/-ць
 | 2020 | Не реалізовано | Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від даний цільових груп | Перенести терміни реалізації на 2021 рік. |
| *5.* | 1. Залучати молодь на тренінги та навчання з покращання економіки та створення власного бізнесу
 | Від 2018 | На етапі реалізації |  | Представники Молодіжної ради Галицинівської громади постійно беруть участь в подібних заходах, а також є активними учасниками бізнес-інкубатора громади при Центрі освіти дорослих. За 2019 рік було вичитано для молоді освітню програму з рекламування власної продукції через соціальні мережі (близько 40 навчальних годин). У 2020 році планується провести 42 годинну освітню програму з діяльності ФОП. |
| *6.* | 1. Проводити конкурс на найкращу бізнес-ідею серед молоді
 | Від 2018 | Не реалізовано | Планувалось спочатку підготувати навчальну базу для молоді, тепер коли є бізнес-інкубатор, молоді люди матимуть можливість проконсультуватися та розробити якісну бізнес-ідею, конкурс заплановано на 2020 рік  | Перенести терміни реалізації на 2021 рік. |
| ***Операційна ціль 1.3.* Підтримка сільськогосподарського виробництва та переробки сільгосппродукції** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1.3.1. Розширити у співпраці з бізнес-середовищем пропозицію з навчання, інформування та консалтингу фермерів | Від 2018 | На етапі реалізації | Враховуючи, що в громаді створено бізнес-інкубатор, він виступить площадкою для подальшої комунікації з фермерами | Зараз проводиться робота з групою підприємців по створенню соціального підприємства з швейної та гончарної справи |
| *2.* | 1.3.2. Створити сільсько­господарський обслуговуючий кооператив (СОК) з переробки овочевих і плодових сільсько­господарських культур | 2018 | Не реалізовано | У громаді на жаль відсутні спеціалісти, які б могли допомогти потенційним підприємцям, або фізичним особам по створенню СОКів | Іде пошук освітніх програм або спеціалістівПродовжуємо реалізацію до 2021 року включно. |
| *3.* | 1.3.3. Створити сільсько­господарський обслуговуючий кооператив (СОК) з вирощування і переробки лікарських і ефірно-масляних рослин  | 2019 | Не реалізовано | У громаді на жаль відсутні спеціалісти, які б могли допомогти потенційним підприємцям, або фізичним особам по створенню СОКів | Іде пошук освітніх програм або спеціалістівПродовжуємо реалізацію до 2020 року включно. |
| ***Операційна ціль 1.4.* Підготовка кадрів для потреб ринку праці і зменшення безробіття** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1.4.1. Сформувати систему різнопрофільних шкіл ОТГ | 2019 | На етапі реалізації | У зв’язку з впровадженням програми «Нова українська школа» захід буде вводитися поетапно у відповідності до положень і стратегій МОН.  | У громаді планується створити дві опорні школи, але питання їх необхідності ще відкрите. Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р. та буде заплановано в наступному періоді планування 2022-2026 роки. |
| *2.* | 1.4.2. Організувати профорієнтацію в школах з залученням провідних установ, підприємств, навчальних закладів | Від 2018 | На етапі реалізації |  | Провідні університети та технічні училища Миколаївської області мають з громадою меморандуми співпраці по профорієнтаційній роботіУчні старших класів у 2019 році відвідували Миколаївський аграрний університет, Чорноморський НУ ім.. П. Могили – близько 60 осіб. |
| *3.* | 1.4.3. Налагодити співпрацю з місцевими працедавцями у сфері організування стажування і виробничої практики | Від 2018 | На етапі реалізації | Небажання підприємств брати молодь на стажування і практику  | Лише фермерські господарства і навчальні заклади ОТГ у 2019 році брали до себе на стажування представників молоді громади. За 2019 рік 7 представників студентів від громади брали участь у стажуванні в фермерських господарствах. |
| *4.* | 1.4.4. Створити Центр освіти для дорослих | 2018 | Реалізовано повністю |  | Створено 4 філії Центру освіти дорослих |
| *5.* | 1.4.5. Забезпечити інформаційно-консультаційну підтримку осіб з особливими потребами в питанні їхнього працевлаштування (особи, що довший час є безробітними, жінки, в т.ч. ті, які повертаються на ринок праці, старші особи і т.д.) | 2018 | На етапі реалізації | За допомогою діяльності Центру освіти дорослих який лише 2 рік як повноцінно працює у громаді впроваджують освітні програми для пере кваліфікування даних цільових груп заради того, щоб у майбутньому вони започаткували власну справу або почали працювати у іншій сфері діяльності | Продовжуємо реалізацію до 2021 року включно. |
| ***Стратегічна ціль 2.* Дієва охорона природного середовища і посилення значення туризму для економіки** |
| ***Операційна ціль 2.1.* Розвиток інфраструктури водопостачання та каналізації, системи поводження з твердими побутовими відходами, а також формування проекологічної свідомості та поведінки мешканців** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 2.1.1. Модернізувати і розбудувати мережу водогонів | 2018-2021 | На етапі реалізації | Діяльність впроваджується, оскільки потребує додаткового вивчення ситуації і роботи з жителями вулиць, які мають малу ширину в’їзду  | Відремонтовано 5 км із 13 заявлених |
| *2.* | 2.1.2. Модернізувати і розбудувати каналізаційну мережу | 2018-2021 | Не реалізується  | Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу | Реалізацію заходу буде продовжено в наступному періоді планування до 2022 р. |
| *3.* | 2.1.3. Приєднати каналізаційну мережу Галицинового до каналізаційної мережі Миколаєва | 2021 | Не реалізується  | Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу |  |
| *4.* | 2.1.4. Запровадити систему сортування твердих побутових відходів | 2018 | Не реалізовується | Захід потребує додаткового фінансування і розробку цільової програми з благоустрою та використання сміття | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р. |
| *5.* | 2.1.5. Ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища | Від 2018 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поступово, оскільки немає позитивного діалогу з дачними поселеннями, які є основними забруднювачами (формують біля своїх ділянок сміттєзвалища) | Було ліквідовано 2 сміттєзвалища |
| *6.* | 2.1.6. Організовувати свята і кампанії, які пропагують проекологічну поведінку | Від 2018 | На етапі реалізації | Захід впроваджується щорічно | Впроваджено 3 заходи, 1 освітню програму та створено 2 відеоролика. В заходах прийняло участь близько 100 представників молоді та дорослих громади. |
| *7.* | 2.1.7. Зменшити використання електричної енергії в будинках бюджетної сфери | До 2021 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує значних фінансових вливань | Економія після початку впровадження заходу становить приблизно 16%. |
| *8.* | 2.1.8. Інвентаризувати цінні природні ресурси та об'єкти для забезпечення їх охорони | 2019 | На етапі реалізації | Захід виконаний не в повній мірі, оскільки в громаді ще залишаються об’єкти які потребують додаткового захисту | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р. |
| *9.* | 2.1.9. Завершити укріплення та модернізацію системи дренажу берегової лінії | 2018-2021 | На етапі реалізації | Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу |  |
| *10.* | 2.1.10. Обгородити територію кладовищ | 2019 | Реалізовано повністю |  |  |
| ***Операційна ціль 2.2.* Підтримка розвитку та комерціалізації туристичної пропозиції, яка використовує місцеві природні та пейзажні ресурси** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 2.2.1. Створити туристичні стежки і маршрути (піші, для велосипедистів тощо) | 2020 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Заплановано 5 км. Факт – 0 км. |
| *2.* | 2.2.2. Побудувати малу туристичну інфраструктуру (лавки, смітники, місця для відпочинку,біотуалети), зокрема, на туристичних маршрутах (зокрема, в селах Лимани і Лупареве) | 2021 | На етапі реалізації |  | Громада подала заявку на розвиток культури та туристичної інфраструктури і очікує на результати конкурсу. Якщо громада стане однією із учасників проекту, то буде розроблена туристична мапа і один із інфраструктурних обєктів |
| *3.* | 2.2.3. Розвинути систему туристичної інформації, зокрема, створення розділу на веб-сторінці ОТГ, який стосується природних ресурсів і об’єктів та пов’язаної з ними пропозиції проведення вільного часу | 2018 | На етапі реалізації | Проводиться збір інформації | Ведеться збір інформації для повноцінного виконання заходу. Розробляється бренд бук громади Реалізацію заходу продовжено до 2020 р |
| ***Стратегічна ціль 3.* Система публічних послуг, пристосована до потреб і структури суспільств** |
| ***Операційна ціль 3.1.* Розвиток інфраструктури і пропозиції закладів культури** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1. Створити Клуб молодіжного кіномистецтва на базі Галицинівської бібліотеки
 | 2019-2021 | Реалізовано повністю |  |  |
| *2.* | 1. Виїзний кінотеатр
 | 2020 | Реалізовано повністю |  |  |
| *3.* | 1. Побудувати в селі Прибузьке будинок культури
 | 2021 | Не реалізується | Захід потребує додаткового фінансування |  |
| *4.* | 1. Провести повну реконструкцію Будинку культури в селах Лимани і Українка
 | 2020 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування |  |
| *5.* | 1. Побудувати сучасний культурно-спортивний центр у селі Галицинове
 | 2020-2021 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування |  |
| *6.* | 1. Побудувати критий майданчик для проведення культурно-масових заходів в с. Галицинове, Лимани
 | 2021 | Реалізовано повністю |  | У селі Лиманах і селі Галицинове створені сцени під відкритим небом |
| *7.* | 1. Встановити опалення в сільських будинках культури сіл Українка та Галицинове
 | 2018-2019 | На етапі реалізації | Для Українківського будинку культури була розроблена проєктно-кошторисна документація | В селі гали цинове і сільському клубі в 2019 році було підключено електричне опалення.Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *8.* | 1. Утеплити дах Лупарівського, Галицинівсь­кого та Українківського СБК
 | 2018-2020 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Дах Галицинівського сільського клубу у 2019 році був перекритий і утеплений.Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *9.* | 1. Створити Молодіжний ресурсний Центр
 | 2018 | Реалізовано повністю |  |  |
| *10.* | 1. Інформатизувати заклади культури, зокрема бібліотек, розширити інтерактивний відділ бібліотек, а також пристосувати їх діяльності до виконання функцій сучасних культурно-суспільних центрів
 | 2020 | На етапі реалізації | Бібліотечна система досі не передана Галицинівській ОТГ | Проходять роботи по удосконаленню матеріально-технічної бази установ |
| *11.* | 1. Організувати додаткові заняття в закладах культури, скеровані на різні соціальні групи
 | Від 2019 | На етапі реалізації |  | Заходи проходять систематично і включають різноманітні освітні групи |
| *12.* | 1. Створити електронну системи інформування про культурно-розважальні можливості для кожної вікової групи (закладка на веб-сайті громади)
 | Від 2018 | На етапі реалізації | Громаді необхідний додатковий спеціаліст по ІТ | Відділ ОКМС працює над створення інформаційних сторінок в соціальних мережах і на сайті відділу  |
| *13.* | 1. Провести капітальний ремонт приміщення бібліотеки в с. Українка
 | 2020 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *14.* | 1. Створити центр дозвілля молоді та людей третього покоління в с. Прибузьке
 | 2018 | Реалізовано повністю |  |  |
| *15.* | 1. Повести компютеризацію СБК
 | 2019 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| ***Операційна ціль 3.2.* Розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері рекреації і спорту** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 3.2.1. Створити молодіжний табір на базі Лиманівського дитячого табору | 2021 | Не реалізується | Захід потребує додаткового фінансування |  |
| *2.* | 3.2.2. Пристосувати приміщення під спортивний зал для єдиноборств у с. Галицинове в СБК | 2018 | Не реалізовано | Захід втратив актуальності, оскільки спортивні заняття такого типу були перенесені в іншу будівлю | Захід буде видалено з Стратегії |
| *3.* | 3.2.3. Відновити футбольні стадіони в селах Лупареве і Прибузьке | 2020-2021 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | В селі Прибузьке у 2019 році відбулося відкриття поля, а в селі Лупареве під об’єкт розроблена проєктно-кошторисна документація і виділено 1,6 млн.грн.. у 2020 бюджетному році |
| *4.* | 3.2.4. Створити центр молоді і спорту в с. Лимани і Українка | 2021 | Реалізовано повністю |  | Центри створені на базі сільських шкіл у форматі Медіацентрів |
| *5.* | 3.2.5. Побудувати спортивний майданчик в центрі с. Українка | 2021 | Реалізовано повністю |  |  |
| ***Операційна ціль 3.3.* Впровадження інтеграційної соціальної політики та ефективної системи охорони здоров’я** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 3.3.1. Відремонтувати АЗПСМ в с. Лимани, Українка та ФАП в с. Степова Долина | 2018-2020 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Ідуть ремонтні роботи в селі Українка, селищі Степова Долина та розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва нової амбулаторії в селі Лимани |
| *2.* | 3.3.2. Придбати медичну техніку для закладів охорони здоров'я | 2018-2020 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Захід реалізовується у відповідності до викликів сьогодення та впровадження медичної реформи |
| *3.* | 3.3.3. Впровадити е-медицину в медичних закладах ОТГ | 2018-2019 | На етапі реалізації | *Потребує додаткового навчання для наших медпрацівників* | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *4.* | 3.3.4. Реалізувати програми профілактики захворювань, провести кампанії, скеровані на охорону здоров’я | Від 2018 | На етапі реалізації |  | Захід впроваджується поетапно, громада проводить щеплення від стовбняка, кору та інших сезонних хвороб |
| *5.* | 3.3.5. Створити сучасний медичний центр в с. Лимани з наявними вузькопрофільними спеціалістами | 2021 | На етапі реалізації |  | Розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва нової амбулаторії в селі Лимани |
| *6.* | 3.3.6. Створити благодійний фонд для допомоги особам з інвалідністю та пенсіонерам | 2020 | На етапі реалізації | Громада потребує волонтерів та знань у створенні і підтримці фонду |  |
| *7.* | 3.3.7. Реалізувати програму допомоги особам, що знаходяться в тяжкій ситуації (бідні особи/родини, уражені патологіями, старші особи та особи, з особливими потребами, мігранти, переселенці тощо) | 2020 | На етапі реалізації |  | Програма турбота впроваджується щорічно і за 2019 рік мала декілька змін у відповідності до запитів і потреб мешканців. |
| *8.* | 3.3.8. Створити приязні зелені простори на території громади, які сприяють суспільній інтеграції | 2019 | На етапі реалізації |  | В селах Лимани, Прибузьке, Галицинове і Українка створені зелені зони для проведення свят та інтеграційних заходів.Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *9.* | 3.3.9. Організувати у співпраці з центром зайнятості інформаційно-консультаційну підтримку осіб з вразливих груп населення в питанні їхнього працевлаштування (особи, що довший час є безробітними, жінки, в т.ч. ті, які повертаються на ринок праці, старші особи, неповносправні і т.д.) | Від 2019 | На етапі реалізації | У зв’язку з карантином робота з даними цільовими групами відбувається у онлайнрежимі, що у свою чергу погіршило отримання послуг із-за відсутності у людей гад житів, сучасної техніки | Щоквартально протягом 2019 році представники Центру відвідували громаду з профорієнтаційними просвітницькими заходами |
| *10.* | 3.3.10. Побудувати житло для спеціалістів | 2021 | Не реалізовується | Захід потребує додаткового фінансування |  |
| *11.* | 3.3.11. Провести благоустрій Меморіальних комплексів у с. Українка, Лупареве, Степова Долина | 2019 | Реалізовано повністю |  |  |
| ***Операційна ціль 3.4.* Розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері освіти та виховання** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 3.4.1. Перекрити дах Лупарівської і Українківської шкіл, Українківського ДНЗ якісним покриттям | 2021 | Реалізовано частково | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Дах Лупарівської школи частково перекритий (70%), для інших установ планується розробка проєктно-кошторисної документації |
| *2.* | 3.4.2. Відновити та модернізувати матеріальну базу кабінетів хімії, біології та фізики в селах Лимани, Галицинове, Українка, Прибузьке та Лупареве | 2019-2021 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Кабінети хімії, біології та фізики мають матеріально-технічне нове устаткування, але потребують ремонтів приміщень. Кабінети математики заплановані на ремонт приміщень і придбання матеріально-технічне устаткування у 2020 році |
| *3.* | 3.4.3. Укомплектувати Лупарівську, Прибузьку та Українківську ЗОШ сучасними методкабінетами та обладнанням | 2020 | Реалізовано повністю |  |  |
| *4.* | 3.4.4. Реконструювати актову залу в Лиманівській ЗОШ  | 2018 | Реалізовано повністю |  |  |
| *5.* | 3.4.5. Придбати новий сучасний кабінет інформатики школи сіл Лупареве, Галицинове, Лимани, Українка, Прибузьке | 2018-2020 | Реалізовано повністю |  |  |
| *6.* | 3.4.6. Придбати в ЗОШ ОТГ необхідне обладнання для 1 класу «Нова українська школа» | 2018 | На етапі реалізації |  | У 2020 році в бюджеті громади заплановані кошти на обладнання нових кабінетів для нового набору первачків на 2020-2021 навчальний рік |
| *7.* | 3.4.7. Розробити план заходів щодо запровадження системи гендерної освіти закладах ОТГ | Від 2018 | На етапі реалізації | Захід не впроваджується по всій системі загальної освіти, оскільки потребує додаткових знань у інтеграції гендерних питань в предметні уроки | Уроки фількультури впроваджується у відповідності до Програми розвитку спорту та Плану дій з покращення послуги та задіює всі гендерні групи загальної освіти |
| *8.* | 3.4.8. Впровадити у навчальні програми шкіл додаткові заняття з підприємництва для дітей та молоді у привабливій формі – ігри, квести, зустрічі з місцевими підприємцями і т.п. | Від 2019 | На етапі реалізації | Захід треба імплементувати по всім закладам освіти ОТГ, а відповідно перед цим підготувати спеціалістів  | Захід повністю впроваджений в Галицинівській і Лиманівській школах |
| *9.* | 3.4.9. Підтримувати талановитих і здібних учнів у школах, зокрема, створити систему стипендійних нагород для найздібніших учнів | Щорічно | На етапі реалізації |  | Було нагороджено стипендією 7 учнів (шкільної молоді) за 2019 рік за досягнення в шкільних олімпіадах і спортивних змаганнях |
| *10.* | 3.4.10. Провести капітальний ремонт і обладнати музей громади в ЗОШ с. Галицинове | 2018 | Не реалізовано  | Музей планується перемістити в інше приміщення громади |  |
| *11.* | 3.4.11. Провести капітальний ремонт спортивного залу Українківської ЗОШ | 2020 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Було придбано матеріальну базу в рамках проекту «Спорт для всіх» |
| *12.* | 3.4.12. Утеплити стіни ЗОШ та ДНЗ Вербиченька в с. Українка | 2021 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Утеплено фасад Українківської школи |
| *13.* | 3.4.13. Побудувати на території шкіл с. Прибузьке, Галицинове і Лимани гаражі для автобуса, що підвозить дітей с. Степова Долина | 2019-2020 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Шкільні автобуси поки що знаходяться на відстої в гаражах фермерських господарствах громади |
| *14.* | 3.4.14. Провести ремонт харчоблоку ДНЗ с. Лимани | 2019 | Реалізовано повністю |  |  |
| *15.* | 3.4.15. Модернізувати кабінет технологій в ЗОШ громади | 2021 | Реалізовано повністю |  |  |
| *16.* | 3.4.16. Модернізувати матеріальну базу всіх ДНЗ громади | 2018-2021 | На етапі реалізації |  | Матеріальна база ДНЗ щорічно поповнюється новими цінностями для розвитку дитини та комфортної роботи персоналу  |
| *17.* | 3.4.17. Обгородити територію навчальних закладів | 2019 | Реалізовано повністю |  |  |
| ***Операційна ціль 3.5.* Покращання внутрішніх і зовнішніх транспортних комунікацій та безпеки дорожнього руху** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 3.5.1. Створити комунальне автотранспортне підприємство | 2021 | Не реалізується | Захід потребує фінансування |  |
| *2.* | 3.5.2. Налагодити співпрацю з перевізниками у сфері приведення у відповідність розкладу руху громадського транспорту відповідно до потреб мешканців, у т.ч. жінок за віковими групами | 2018 | На етапі реалізації | Перевізники потребують нового автопарку який був би пристосований під інклюзивні потреби цільових аудиторій |  |
| *3.* | 3.5.3. Відремонтувати дороги між населеними пунктами громади | 2018-2021 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Між селами Лимани і Лупареве проведені роботи з ремонту доріг (3 км) |
| *4.* | 3.5.4. Побудувати тротуар і велосипедну доріжку для безпеки пішоходів і велосипедистів у с. Галицинове по вул. МируЛимани – вул. Центральна | 2018-2021 | Не реалізується | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування |  |
| *5.* | 3.5.5. Відремонту­вати:вул. Центральну с. Лимани;вул. Соборну с. Українкас. Лупареве вул. Кооперативнас. Прибузьке вул. Шкільна | 2019-2021 | Реалізовано повністю |  |  |
| *6.* | 3.5.6. Відремонтувати дороги між населеними пунктами громади і обласним центром | 2020-2021 | На етапі реалізації | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Між селами Лимани і Лупареве проведені роботи з ремонту доріг (3 км)Між селом Лимани і містом мкиолаїв проведені ремонтні роботи (10 км) |
| *7.* | 3.5.7. Облаштувати центральну площу в с. Прибузьке | 2021 | На етапі реалізації |  | Влаштування сцени площі планується в 2020 році |
| ***Стратегічна ціль 4.* Ефективна політика розвитку, яка передбачає залучення і участь громадськості** |
| ***Операційна ціль 4.1.* Розвиток механізмів залучення громадськості і впливу мешканців на суспільне життя** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 4.1.1. Удосконалити систему безпосередніх комунікацій місцевої влади з громадськістю | Від 2018 | На етапі реалізації | Громаді необхідний відповідний підрозділ з впровадження комунікаційної стратегії | В ОТГ вже є сайт, офіційна сторінка в фейсбуці і ютюбканал. Також на території громади з 2019 року почали діяти 5 медіацентрів |
| *2.* | 4.1.2. Запровадити розповсюдження інформаційного листка сільської ради | Від 2018 | На етапі реалізації | Громада потребує спеціалістів для розробки інформаційного листка (газети) | На сьогоднішній день проходять обговорення по випуску газети громади |
| *3.* | 4.1.3. Впровадити громадський бюджет (бюджет участі) | Від 2019 | На етапі реалізації | Із-за карантину і зменшення доходу громади, було вирішено зменшити бюджет конкурсу | В 2019 році було підтримано 6 проєктів, а у 2020 році планується 4 проєкти. |
| *4.* | 4.1.4. Створити Громадську раду ОТГ | 2018 | На етапі реалізації |  | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *5.* | 4.1.5. Створити Раду старійшин | 2018 | На етапі реалізації |  | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *6.* | 4.1.6. Ініціювати створення та надавати методичну, організаційну, фінансову, правову, бухгалтерську допомогу громадським організаціям та іншим суспільним ініціативам | Від 2018 | На етапі реалізації |  | В громаді у 2018 році був створений Молодіжний ресурсний центр який надає консультації громадським об’єднанням ОТГ |
| *7.* | 4.1.7. Призначати щорічні почесні відзнаки представникам громади, які діють задля розвитку ОТГ | Щорічно | На етапі реалізації |  | На дні населених пунктів проводиться нагородження громадсько-активних мешканців |
| ***Операційна ціль 4.2.* Покращання якості роботи адміністрації** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 4.2.1. Впровадити систему підвищення кваліфікації працівників ОМС (навчання, курси, тренінги тощо) | Від 2018 | На етапі реалізації |  | Завдяки підтримки наших партнерів: USAID DOBRE, DVV International та U-LEAD з Європою представники адміністрації проходять різноманітні освітні програми для підвищення квалифікації |
| *2.* | 4.2.2. Збільшити кількість електронних послуг, які надаються виконкомом | 2018 | На етапі реалізації |  | Громадою планується запуск електронних петицій. Також громадою створені мережі для онлайн спілкуванняРеалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *3.* | 4.2.3. Укомплектувати робочі місця необхідною комп’ютерною та офісною технікою | 2018-2020 | На етапі реалізації |  | Весь адміністративний персонал має технічне оснащення для ефективної роботи |
| *4.* | 4.2.4. Створити комунальну установу «Агенція сталого розвитку» Галицинівської ОТГ, що займатиметься економічним, соціальним та культурним розвитком громади | 2018 | Не реалізується | Ідею про створення установи було відкладено у 2018 році оскільки громада поки що не має такої потреби | Завдання буде видалено з Стратегії |

**2. Стан реалізації стратегічних проектів** (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів)**:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритет | ***Назва стратегічного проекту*** | ***Якій стратегічній / операційній цілі відповідає*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | Клуб кіномистецтва "THE SAMe" | 3.1.1. Створити Клуб молодіжного кіномистецтва на базі Галицинівської бібліотеки | Реалізовано повністю | Ні  | Проєкт був реалізований у 2018 році  |
| *2.* |  |  |  |  |  |
| *3.* |  |  |  |  |  |

**3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.):**

|  |
| --- |
| **Стратегічна ціль 1. СИЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЗИЦІЯ, ВИСОКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕШКАНЦІВ** |
| ***Операційна ціль 1.1.* Розвиток економічної інфраструктури та інвестиційної пропозиції** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1. Розробити Генеральний план i детальні плани територій
 | 2018Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Генеральний план і детальний план території 3 сіл громади не було розроблено у зв’язку з відсутністю підходящого підрядника та змін у законодавстві | Генеральний план є лише сіл Українка, Прибузьке і селище Степова Долина. Детальний план сіл Галицинове, Лимани і Лупареве не розроблені у повній мірі Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року. |
| *2.* | 1. Інвентаризувати та прийняти на баланс ради громади об’єкти нерухомості, які не використовуються, зі створенням на цій базі пропозиції для інвесторів
 | 2019-2020Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Ні  |  | Захід потребує детального вивчення ситуацію по кожному об’єкту | Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року. |
| *3.* | 1. Створити каталог інвестиційних пропозицій
 | 2018Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Ні  |  | Невиконання цього заходу пов’язана з відсутністю відведення земельних ділянок для здійснення інвестиційної діяльності.  | За час існування ОТГ більше зусиль приділялось залученню коштів на реалізацію проєктів, в 2020 році громада зосередить свою увагу на розробці інвестиційних пропозицій Плануємо продовжити реалізацію до 2021 року. |
| *4.* | 1. Створити інвестиційний розділ на інтернет-порталі громади (трьома мовами)
 | 2018Продовжуємо до 2020 року | На етапі реалізації | Ні  |  | В 2019 році громада перейшла на нову платформу сайту.  | Зараз відбувається наповнення нової платформи сайту. З частини інвестиційного напрямку було заповнено розділ «Економічний профіль», планується в подальшому відкрити новий розділ «Інвестиційні пропозиції»Продовжуємо реалізацію до 2020 року включно. |
| *5.* | 1. Брати участь в інвест-форумах та інвестиційних ярмарках
 | Щорічно | На етапі реалізації | Ні  |  | Нашу громаду було запрошено в березні на туристичний бізнес-форум «Миколаївщина 2020», але враховуючи, що в країні запроваджено карантин, захід було перенесено | Захід виконується у мірі запрошень і проведень форумів та ярмарок |
| *6.* | 1. Впровадити систему фінансових преференцій для інвесторів
 | 2019Змінюємо терміни реалізації на 2020-2021 | Не реалізовано | Ні  |  | Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від можливих інвесторів. Громада планує вивчити питання у 2020 році для запровадження у 2021 році | Захід планується виконати протягом 2020-21 роківПлануємо змінити терміни реалізації на 2020-2021 року. |
| ***Операційна ціль 1.2.* Покращання умов для здійснення та розвитку мікро, малого і середнього підприємництва** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1.2.2. У співпраці з бізнес-середовищем впровадити систему консультування, навчання, професійної активізації, а також започаткування бізнесу, зокрема для молоді, жінок, мігрантів, осіб з інвалідністю, учасників АТО та старших осіб | Від 2018 | На етапі реалізації | Ні  |  |  | Завдяки Програмі DOBRE і Представництву DVV International в Україні в громаді була створена освітня програма з діяльності ФОП та створений бізнес-інкубатор, де охочі можуть пройти навчання з різних напрямків та в подальшому створити власну справу |
| *2.* | 1.2.4. У співпраці з бізнес-середовищем та іншими партнерами створити кредитний фонд для осіб, які започатковують новий бізнес або здійснюють економічну діяльність, маючи понад 50 найнятих працівників/-ць | 2020Змінюємо на 2021 рік | Не реалізовано | **-** | **-** | Громада не розглядала дану тему, оскільки не мала запитів від даний цільових груп | Перенести терміни реалізації на 2021 рік. |
| *3.* | 1.2.5. Залучати молодь на тренінги та навчання з покращання економіки та створення власного бізнесу | Від 2018 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада, ГО «Клуб сталого розвитку «Південна ініціатива» |  | Представники Молодіжної ради Галицинівської громади постійно беруть участь в подібних заходах, а також є активними учасниками бізнес-інкубатора громади при Центрі освіти дорослих. За 2019 рік було вичитано для молоді освітню програму з рекламування власної продукції через соціальні мережі (близько 40 навчальних годин). У 2020 році планується провести 42 годинну освітню програму з діяльності ФОП. |
| *4.* | 1.2.6. Проводити конкурс на найкращу бізнес-ідею серед молоді | Від 2018Змінюємо на 2021 рік | Не реалізовано | Ні  |  | Планувалось спочатку підготувати навчальну базу для молоді, тепер коли є бізнес-інкубатор, молоді люди матимуть можливість проконсультуватися та розробити якісну бізнес-ідею, конкурс заплановано на 2020 рік  | Перенести терміни реалізації на 2021 рік. |
| ***Операційна ціль 1.3.* Підтримка сільськогосподарського виробництва та переробки сільгосппродукції** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1.3.1. Розширити у співпраці з бізнес-середовищем пропозицію з навчання, інформування та консалтингу фермерів | Від 2018 | На етапі реалізації | Ні  |  | Враховуючи, що в громаді створено бізнес-інкубатор, він виступить площадкою для подальшої комунікації з фермерами | Зараз проводиться робота з групою підприємців по створенню соціального підприємства з швейної та гончарної справи |
| *2.* | 1.3.2. Створити сільсько­господарський обслуговуючий кооператив (СОК) з переробки овочевих і плодових сільсько­господарських культур | 2018Продовжуємо до 2021 року | Не реалізовано | Ні  |  | У громаді на жаль відсутні спеціалісти, які б могли допомогти потенційним підприємцям, або фізичним особам по створенню СОКів | Іде пошук освітніх програм або спеціалістівПродовжуємо реалізацію до 2021 року включно. |
| *3.* | 1.3.3. Створити сільсько­господарський обслуговуючий кооператив (СОК) з вирощування і переробки лікарських і ефірно-масляних рослин  | 2019Продовжуємо до 2020 року | Не реалізовано | Ні  |  | У громаді на жаль відсутні спеціалісти, які б могли допомогти потенційним підприємцям, або фізичним особам по створенню СОКів | Іде пошук освітніх програм або спеціалістівПродовжуємо реалізацію до 2020 року включно. |
| ***Операційна ціль 1.4.* Підготовка кадрів для потреб ринку праці і зменшення безробіття** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1.4.1. Сформувати систему різнопрофільних шкіл ОТГ | 2019Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Ні  |  | У зв’язку з впровадженням програми «Нова українська школа» захід буде вводитися поетапно у відповідності до положень і стратегій МОН.  | У громаді планується створити дві опорні школи, але питання їх необхідності ще відкрите. Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р. та буде заплановано в наступному періоді планування 2022-2026 роки. |
| *2.* | 1.4.2. Організувати профорієнтацію в школах з залученням провідних установ, підприємств, навчальних закладів | Від 2018 | На етапі реалізації | Ні  |  |  | Провідні університети та технічні училища Миколаївської області мають з громадою меморандуми співпраці по профорієнтаційній роботіУчні старших класів у 2019 році відвідували Миколаївський аграрний університет, Чорноморський НУ ім.. П. Могили – близько 60 осіб. |
| *3.* | 1.4.3. Налагодити співпрацю з місцевими працедавцями у сфері організування стажування і виробничої практики | Від 2018 | На етапі реалізації | Ні  |  | Небажання підприємств брати молодь на стажування і практику  | Лише фермерські господарства і навчальні заклади ОТГ у 2019 році брали до себе на стажування представників молоді громади. За 2019 рік 7 представників студентів від громади брали участь у стажуванні в фермерських господарствах. |
| *4.* | 1.4.5. Забезпечити інформаційно-консультаційну підтримку осіб з особливими потребами в питанні їхнього працевлаштування (особи, що довший час є безробітними, жінки, в т.ч. ті, які повертаються на ринок праці, старші особи і т.д.) | 2018Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Ні  |  | За допомогою діяльності Центру освіти дорослих який лише 2 рік як повноцінно працює у громаді впроваджують освітні програми для пере кваліфікування даних цільових груп заради того, щоб у майбутньому вони започаткували власну справу або почали працювати у іншій сфері діяльності | Продовжуємо реалізацію до 2021 року включно. |
| ***Стратегічна ціль 2.* Дієва охорона природного середовища і посилення значення туризму для економіки** |
| ***Операційна ціль 2.1.* Розвиток інфраструктури водопостачання та каналізації, системи поводження з твердими побутовими відходами, а також формування проекологічної свідомості та поведінки мешканців** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 2.1.1. Модернізувати і розбудувати мережу водогонів | 2018-2021 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Діяльність впроваджується, оскільки потребує додаткового вивчення ситуації і роботи з жителями вулиць, які мають малу ширину в’їзду  | Відремонтовано 5 км із 13 заявлених |
| *2.* | 2.1.2. Модернізувати і розбудувати каналізаційну мережу | 2018-2021 | Не реалізується  | Ні  |  | Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу | Реалізацію заходу буде продовжено в наступному періоді планування до 2022 р. |
| *3.* | 2.1.4. Запровадити систему сортування твердих побутових відходів | 2018Продовжуємо до 2021 року | Не реалізовується | Ні  |  | Захід потребує додаткового фінансування і розробку цільової програми з благоустрою та використання сміття | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р. |
| *4.* | 2.1.5. Ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища | Від 2018 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Захід впроваджується поступово, оскільки немає позитивного діалогу з дачними поселеннями, які є основними забруднювачами (формують біля своїх ділянок сміттєзвалища) | Було ліквідовано 2 сміттєзвалища |
| *5.* | 2.1.6. Організовувати свята і кампанії, які пропагують проекологічну поведінку | Від 2018 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада, ГО «КСР «Південна ініціатива» | Захід впроваджується щорічно | Впроваджено 3 заходи, 1 освітню програму та створено 2 відеоролика. В заходах прийняло участь близько 100 представників молоді та дорослих громади. |
| *6.* | 2.1.7. Зменшити використання електричної енергії в будинках бюджетної сфери | До 2021 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує значних фінансових вливань | Економія після початку впровадження заходу становить приблизно 16%. |
| *7.* | 2.1.8. Інвентаризувати цінні природні ресурси та об'єкти для забезпечення їх охорони | 2019Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Ні  |  | Захід виконаний не в повній мірі, оскільки в громаді ще залишаються об’єкти які потребують додаткового захисту | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 р. |
| *8.* | 2.1.9. Завершити укріплення та модернізацію системи дренажу берегової лінії | 2018-2021 | На етапі реалізації | Ні  |  | Захід потребує додаткового фінансування, оскільки громада самостійно не спроможна впровадити в повній мірі дану ініціативу |  |
| ***Операційна ціль 2.2.* Підтримка розвитку та комерціалізації туристичної пропозиції, яка використовує місцеві природні та пейзажні ресурси** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано /не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 2.2.1. Створити туристичні стежки і маршрути (піші, для велосипедистів тощо) | 2020 | На етапі реалізації | Ні  |  | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Заплановано 5 км. Факт – 0 км. |
| *2.* | 2.2.2. Побудувати малу туристичну інфраструктуру (лавки, смітники, місця для відпочинку,біотуалети), зокрема, на туристичних маршрутах (зокрема, в селах Лимани і Лупареве) | 2021 | На етапі реалізації | Ні  |  | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування |  |
| *3.* | 2.2.3. Розвинути систему туристичної інформації, зокрема, створення розділу на веб-сторінці ОТГ, який стосується природних ресурсів і об’єктів та пов’язаної з ними пропозиції проведення вільного часу | 2018Продовжуємо до 2020 року | На етапі реалізації |  |  | Проводиться збір інформації | Ведеться збір інформації для повноцінного виконання заходу. Розробляється бренд бук громади Реалізацію заходу продовжено до 2020 р |
| ***Стратегічна ціль 3.* Система публічних послуг, пристосована до потреб і структури суспільств** |
| ***Операційна ціль 3.1.* Розвиток інфраструктури і пропозиції закладів культури** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1. Створити Клуб молодіжного кіномистецтва на базі Галицинівської бібліотеки
 | 2019-2021 | Реалізовано повністю | **-** | **-** |  |  |
| *2.* | 1. Виїзний кінотеатр
 | 2020 | Реалізовано повністю | - | - |  |  |
| *3.* | 1. Побудувати в селі Прибузьке будинок культури
 | 2021 | Не реалізовується | Ні  |  | Захід потребує додаткового фінансування |  |
| *4.* | 1. Провести повну реконструкцію Будинку культури в селах Лимани і Українка
 | 2020 | На етапі реалізації | Ні  |  | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування |  |
| *5.* | 1. Побудувати сучасний культурно-спортивний центр у селі Галицинове
 | 2020-2021 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування |  |
| *6.* | 1. Побудувати критий майданчик для проведення культурно-масових заходів в с. Галицинове, Лимани
 | 2021 | Реалізовано повністю | - | - |  |  |
| *7.* | 1. Встановити опалення в сільських будинках культури сіл Українка та Галицинове
 | 2018-2019Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Ні | - | Для Українківського будинку культури була розроблена проєктно-кошторисна документація | В селі гали цинове і сільському клубі в 2019 році було підключено електричне опалення.Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *8.* | 1. Утеплити дах Лупарівського, Галицинівсь­кого та Українківського СБК
 | 2018-2020Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Ні  |  | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Дах Галицинівського сільського клубу у 2019 році був перекритий і утеплений.Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *9.* | 3.1.10. Інформатизувати заклади культури, зокрема бібліотек, розширити інтерактивний відділ бібліотек, а також пристосувати їх діяльності до виконання функцій сучасних культурно-суспільних центрів | 2020 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Бібліотечна система досі не передана Галицинівській ОТГ | Проходять роботи по удосконаленню матеріально-технічної бази установ |
| *10* | 3.1.11. Організувати додаткові заняття в закладах культури, скеровані на різні соціальні групи | Від 2019 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада |  | Заходи проходять систематично і включають різноманітні освітні групи |
| *11* | 3.1.12. Створити електронну системи інформування про культурно-розважальні можливості для кожної вікової групи (закладка на веб-сайті громади) | Від 2018 | На етапі реалізації | Ні  |  | Громаді необхідний додатковий спеціаліст по ІТ | Відділ ОКМС працює над створення інформаційних сторінок в соціальних мережах і на сайті відділу  |
| *12* | 3.1.13. Провести капітальний ремонт приміщення бібліотеки в с. Українка | 2020Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Ні  |  | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *13* | 3.1.15. Повести компютеризацію СБК | 2019Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Ні  |  | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| ***Операційна ціль 3.2.* Розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері рекреації і спорту** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 3.2.1. Створити молодіжний табір на базі Лиманівського дитячого табору | 2021 | Не реалізується | Ні  |  | Захід потребує додаткового фінансування |  |
| *2.* | 3.2.3. Відновити футбольні стадіони в селах Лупареве і Прибузьке | 2020-2021 | На етапі реалізації | Так  | ***Галицинівська сільська рада, Миколаївська обласна рада*** | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | В селі Прибузьке у 2019 році відбулося відкриття поля, а в селі Лупареве під об’єкт розроблена проєктно-кошторисна документація і виділено 1,6 млн.грн.. у 2020 бюджетному році |
| *3.* | 3.2.4. Створити центр молоді і спорту в с. Лимани і Українка | 2021 | Реалізовано повністю | - | - |  | Центри створені на базі сільських шкіл у форматі Медіацентрів |
| *4.* | 3.2.5. Побудувати спортивний майданчик в центрі с. Українка | 2021 | Реалізовано повністю | - | - |  |  |
| ***Операційна ціль 3.3.* Впровадження інтеграційної соціальної політики та ефективної системи охорони здоров’я** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 3.3.1. Відремонтувати АЗПСМ в с. Лимани, Українка та ФАП в с. Степова Долина | 2018-2020 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада, державні програми | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Ідуть ремонтні роботи в селі Українка, селищі Степова Долина та розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва нової амбулаторії в селі Лимани |
| *2.* | 3.3.2. Придбати медичну техніку для закладів охорони здоров'я | 2018-2020 | На етапі реалізації | *Так*  | Галицинівська сільська рада, державні програми | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Захід реалізовується у відповідності до викликів сьогодення та впровадження медичної реформи |
| *3.* | 3.3.3. Впровадити е-медицину в медичних закладах ОТГ | 2018-2019Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | *Ні*  |  | *Потребує додаткового навчання для наших медпрацівників* | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *4.* | 3.3.4. Реалізувати програми профілактики захворювань, провести кампанії, скеровані на охорону здоров’я | Від 2018 | На етапі реалізації | *Так*  | Галицинівська сільська рада, державні програми |  | Захід впроваджується поетапно, громада проводить щеплення від стовбняка, кору та інших сезонних хвороб |
| *5.* | 3.3.5. Створити сучасний медичний центр в с. Лимани з наявними вузькопрофільними спеціалістами | 2021 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада, державні програми |  | Розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва нової амбулаторії в селі Лимани |
| *6.* | 3.3.6. Створити благодійний фонд для допомоги особам з інвалідністю та пенсіонерам | 2020 | На етапі реалізації | Ні  |  | Громада потребує волонтерів та знань у створенні і підтримці фонду |  |
| *7.* | 3.3.7. Реалізувати програму допомоги особам, що знаходяться в тяжкій ситуації (бідні особи/родини, уражені патологіями, старші особи та особи, з особливими потребами, мігранти, переселенці тощо) | 2020 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада |  | Програма турбота впроваджується щорічно і за 2019 рік мала декілька змін у відповідності до запитів і потреб мешканців. |
| *8.* | 3.3.8. Створити приязні зелені простори на території громади, які сприяють суспільній інтеграції | 2019Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада |  | В селах Лимани, Прибузьке, Галицинове і Українка створені зелені зони для проведення свят та інтеграційних заходів.Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *9.* | 3.3.9. Організувати у співпраці з центром зайнятості інформаційно-консультаційну підтримку осіб з вразливих груп населення в питанні їхнього працевлаштування (особи, що довший час є безробітними, жінки, в т.ч. ті, які повертаються на ринок праці, старші особи, неповносправні і т.д.) | Від 2019 | На етапі реалізації | Ні  |  | У зв’язку з карантином робота з даними цільовими групами відбувається у онлайнрежимі, що у свою чергу погіршило отримання послуг із-за відсутності у людей гад житів, сучасної техніки | Щоквартально протягом 2019 році представники Центру відвідували громаду з профорієнтаційними просвітницькими заходами |
| ***Операційна ціль 3.4.* Розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері освіти та виховання** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 3.4.1. Перекрити дах Лупарівської і Українківської шкіл, Українківського ДНЗ якісним покриттям | 2021 | Реалізовано частково | *Ні*  |  | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Дах Лупарівської школи частково перекритий (70%), для інших установ планується розробка проєктно-кошторисної документації |
| *2.* | 3.4.2. Відновити та модернізувати матеріальну базу кабінетів хімії, біології та фізики в селах Лимани, Галицинове, Українка, Прибузьке та Лупареве | 2019-2021 | На етапі реалізації | *Так*  | Галицинівська сільська рада | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Кабінети хімії, біології та фізики мають матеріально-технічне нове устаткування, але потребують ремонтів приміщень. Кабінети математики заплановані на ремонт приміщень і придбання матеріально-технічне устаткування у 2020 році |
| *3.* | 3.4.3. Укомплектувати Лупарівську, Прибузьку та Українківську ЗОШ сучасними методкабінетами та обладнанням | 2020 | Реалізовано повністю | *-* | *-* |  |  |
| *4.* | 3.4.5. Придбати новий сучасний кабінет інформатики школи сіл Лупареве, Галицинове, Лимани, Українка, Прибузьке | 2018-2020 | Реалізовано повністю | *-* | *-* |  |  |
| *5.* | 3.4.6. Придбати в ЗОШ ОТГ необхідне обладнання для 1 класу «Нова українська школа» | 2018Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада, державні програми |  | У 2020 році в бюджеті громади заплановані кошти на обладнання нових кабінетів для нового набору первачків на 2020-2021 навчальний рік |
| *6.* | 3.4.7. Розробити план заходів щодо запровадження системи гендерної освіти закладах ОТГ | Від 2018 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Захід не впроваджується по всій системі загальної освіти, оскільки потребує додаткових знань у інтеграції гендерних питань в предметні уроки | Уроки фількультури впроваджується у відповідності до Програми розвитку спорту та Плану дій з покращення послуги та задіює всі гендерні групи загальної освіти |
| *7.* | 3.4.8. Впровадити у навчальні програми шкіл додаткові заняття з підприємництва для дітей та молоді у привабливій формі – ігри, квести, зустрічі з місцевими підприємцями і т.п. | Від 2019 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Захід треба імплементувати по всім закладам освіти ОТГ, а відповідно перед цим підготувати спеціалістів  | Захід повністю впроваджений в Галицинівській і Лиманівській школах |
| *8.* | 3.4.9. Підтримувати талановитих і здібних учнів у школах, зокрема, створити систему стипендійних нагород для найздібніших учнів | Щорічно | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада |  | Було нагороджено стипендією 7 учнів (шкільної молоді) за 2019 рік за досягнення в шкільних олімпіадах і спортивних змаганнях |
| *9.* | 3.4.11. Провести капітальний ремонт спортивного залу Українківської ЗОШ | 2020 | На етапі реалізації | *Так*  | Галицинівська сільська рада | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Було придбано матеріальну базу в рамках проекту «Спорт для всіх» |
| *10* | 3.4.12. Утеплити стіни ЗОШ та ДНЗ Вербиченька в с. Українка | 2021 | На етапі реалізації | *Ні*  |  | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Утеплено фасад Українківської школи |
| *11* | 3.4.13. Побудувати на території шкіл с. Прибузьке, Галицинове і Лимани гаражі для автобуса, що підвозить дітей с. Степова Долина | 2019-2020 | На етапі реалізації | *Так*  | Галицинівська сільська рада | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Шкільні автобуси поки що знаходяться на відстої в гаражах фермерських господарствах громади |
| *12* | 3.4.15. Модернізувати кабінет технологій в ЗОШ громади | 2021 | Реалізовано повністю | *-* | *-* |  |  |
| *13* | 3.4.16. Модернізувати матеріальну базу всіх ДНЗ громади | 2018-2021 | На етапі реалізації | *Так*  | Галицинівська сільська рада |  | Матеріальна база ДНЗ щорічно поповнюється новими цінностями для розвитку дитини та комфортної роботи персоналу  |
| *14* | 3.4.17. Обгородити територію навчальних закладів | 2019 | Реалізовано повністю | *-* | - |  |  |
| ***Операційна ціль 3.5.* Покращання внутрішніх і зовнішніх транспортних комунікацій та безпеки дорожнього руху** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 3.5.2. Налагодити співпрацю з перевізниками у сфері приведення у відповідність розкладу руху громадського транспорту відповідно до потреб мешканців, у т.ч. жінок за віковими групами | 2018 | На етапі реалізації | Ні  | *-* | Перевізники потребують нового автопарку який був би пристосований під інклюзивні потреби цільових аудиторій | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 року |
| *2.* | 3.5.3. Відремонтувати дороги між населеними пунктами громади | 2018-2021 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Між селами Лимани і Лупареве проведені роботи з ремонту доріг (3 км) |
| *3.* | 3.5.4. Побудувати тротуар і велосипедну доріжку для безпеки пішоходів і велосипедистів у с. Галицинове по вул. МируЛимани – вул. Центральна | 2018-2021 | Не реалізується | Ні  |  | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування |  |
| *4.* | 3.5.5. Відремонту­вати:вул. Центральну с. Лимани;вул. Соборну с. Українкас. Лупареве вул. Кооперативнас. Прибузьке вул. Шкільна | 2019-2021 | Реалізовано повністю | - | - |  |  |
| *5.* | 3.5.6. Відремонтувати дороги між населеними пунктами громади і обласним центром | 2020-2021 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Захід впроваджується поетапно, оскільки потребує додаткового фінансування | Між селами Лимани і Лупареве проведені роботи з ремонту доріг (3 км)Між селом Лимани і містом мкиолаїв проведені ремонтні роботи (10 км) |
| *6.* | 3.5.7. Облаштувати центральну площу в с. Прибузьке | 2021 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада |  | Влаштування сцени площі планується в 2020 році |
| ***Стратегічна ціль 4.* Ефективна політика розвитку, яка передбачає залучення і участь громадськості** |
| ***Операційна ціль 4.1.* Розвиток механізмів залучення громадськості і впливу мешканців на суспільне життя** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 4.1.1. Удосконалити систему безпосередніх комунікацій місцевої влади з громадськістю | Від 2018 | На етапі реалізації | Ні  |  | Громаді необхідний відповідний підрозділ з впровадження комунікаційної стратегії | В ОТГ вже є сайт, офіційна сторінка в фейсбуці і ютюбканал. Також на території громади з 2019 року почали діяти 5 медіацентрів |
| *2.* | 4.1.2. Запровадити розповсюдження інформаційного листка сільської ради | Від 2018 | На етапі реалізації | Ні  |  | Громада потребує спеціалістів для розробки інформаційного листка (газети) | На сьогоднішній день проходять обговорення по випуску газети громади |
| *3.* | 4.1.3. Впровадити громадський бюджет (бюджет участі) | Від 2019 | На етапі реалізації | Так  | Галицинівська сільська рада | Із-за карантину і зменшення доходу громади, було вирішено зменшити бюджет конкурсу | В 2019 році було підтримано 6 проєктів, а у 2020 році планується 4 проєкти. |
| *4.* | 4.1.4. Створити Громадську раду ОТГ | 2018Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | *Ні*  |  |  | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *5.* | 4.1.5. Створити Раду старійшин | 2018Продовжуємо до 2021 року | На етапі реалізації | *Ні*  |  |  | Реалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
| *6.* | 4.1.6. Ініціювати створення та надавати методичну, організаційну, фінансову, правову, бухгалтерську допомогу громадським організаціям та іншим суспільним ініціативам | Від 2018 | На етапі реалізації | *Ні*  |  |  | В громаді у 2018 році був створений Молодіжний ресурсний центр який надає консультації громадським об’єднанням ОТГ |
| *7.* | 4.1.7. Призначати щорічні почесні відзнаки представникам громади, які діють задля розвитку ОТГ | Щорічно | На етапі реалізації | *Так*  | Галицинівська сільська рада |  | На дні населених пунктів проводиться нагородження громадсько-активних мешканців |
| ***Операційна ціль 4.2.* Покращання якості роботи адміністрації** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано / частково реалізовано; реалізується; не реалізовано / не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 4.2.1. Впровадити систему підвищення кваліфікації працівників ОМС (навчання, курси, тренінги тощо) | Від 2018 | На етапі реалізації | ***Так***  | Галицинівська сільська рада, USAID DOBRE, ГО КСР Південна ініціатива |  | Завдяки підтримки наших партнерів: USAID DOBRE, DVV International та U-LEAD з Європою представники адміністрації проходять різноманітні освітні програми для підвищення квалифікації |
| *2.* | 4.2.2. Збільшити кількість електронних послуг, які надаються виконкомом | 2018 | На етапі реалізації | *Ні*  |  |  | Громадою планується запуск електронних петицій. Також громадою створені мережі для онлайн спілкуванняРеалізацію заходу буде продовжено до 2021 |
|  | 4.2.3. Укомплектувати робочі місця необхідною комп’ютерною та офісною технікою | 2018-2020 | На етапі реалізації | *Так*  | Галицинівська сільська рада |  | Весь адміністративний персонал має технічне оснащення для ефективної роботи |
|  | 4.2.4. Створити комунальну установу «Агенція сталого розвитку» Галицинівської ОТГ, що займатиметься економічним, соціальним та культурним розвитком громади | 2018 | Не реалізовується | - | - | Ідею про створення установи було відкладено оскільки громада поки що не має такої потреби | Завдання буде видалено з Стратегії |

**4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.**

*Громада потребує перегляду заходів які прописані в стратегії, оскільки деякі заходи дублюються, або є спорідненими. Також з часом деякі заходи втратили актуальність у зв’язку із змінами у впровадженні реформи освіти і фактичних потреб громади. У зв’язку із пандемією і дистанційного навчання та організації культурних заходів, є потреба розробити нові заходи які йтимуть з викликами сьогодення.*

Інші коментарі: За результатами аналізу впровадження Стратегії розвитку, ми зрозуміли, що спеціалістам Галицинівській ОТГ необхідні додаткові знання зі створення і реалізації проектів підприємницького спрямування. Особливості роботи обслуговуючих кооперативів, соціального підприємництва.

**5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:**

***A) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії?***Відповідь (так/ні): ТАК

*Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.*

***B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи?***

Відповідь (так/ні): НІ

*Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.*

***C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?***

Відповідь (так/ні): ТАК.

*Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників:*

Дата засідання 22.04.2020; Учасники: 7 осіб:

- Назар І.В. – сільський голова

- Сікаленко В.О. – заступник сільського голови з гуманітарних питань та соціальної політики

- Зіневич Л.М. – заступник сільського голови – головний бухгалтер

- Кукіна І.В. – секретар сільської ради

- Школярова О.О. – начальник відділу з питань соціальної політики

- Палієнко Л.М. – спеціаліст відділу ОКМС сільської ради

- Сальник А.І. – член виконавчого комітету

***D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?***

Відповідь (так/ні): НІ

*Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.*

***E) Чи було проведено акуталізацію документу Стратегії?***Відповідь (так/ні): НІ

*Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії*

***F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?***

Відповідь (так/ні): НІ

*Якщо «так», то просимо вказати, як саме було здійснено інформування мешканців громади.*